2021版本科专业人才培养方案修订工作时间安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间节点** | **工作安排** | **责任部门** |
| 2021.4.12-4.23 | 在深入调研和广泛征求意见的基础上，形成2021版原则意见初稿 | 各学院（部） |
| 2021.4.24-4.30 | 组织教师和学生代表及教务处领导，开展第一轮人才培养方案论证 | 各学院（部） |
| 2021.5.01-5.09 | 根据论证意见进行修改完善 | 各学院（部） |
| 2021.5.10-5.23 | 组织校内外专家组、相关行业企业专家学者、教师代表、学生代表，及教务处领导，开展第二轮人才培养方案论证 | 各学院（部） |
| 2021.5.24-5.30 | 学校组织专家组对各专业人才培养方案进行全面整体科学的论证 | 教务处 |
| 2021.6.01-6.10 | 各学院（部）修改完善，形成终稿 | 各学院（部） |
| 2021.6.30之前 | 校长办公会讨论；录入教务管理系统；教务处备案、编印 | 教务处 |